REPORTE DE AVANCE – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN LIBRA

| Título del Proyecto | Diseño e integración de una plataforma móvil que incluya sensores para medir variables cinemáticas y cinéticas en un simulador de marcha para validar prótesis transtibiales |
| --- | --- |
| Nombre del alumno/a | Alessandro Jesus Felix Tello |
| Nombre del asesor/a | Dante Angel Elias Giordano |
| Laboratorio de Investigación | Laboratorio de Investigación en Biomecánica y Robótica Aplicada |
| Fecha de entrega | 07/08/2026 |

| OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECÍFICOS) DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EJECUTADO EN LIBRA | Nivel Avance (%) |
| --- | --- |
| OG: Diseñar e integrar una plataforma móvil instrumentada con sensores para medir variables cinemáticas y cinéticas en un simulador de marcha, para apoyar la validación experimental de prótesis transtibiales | 10% |
| OE1: Diseño Mecánico — diseñar la plataforma móvil considerando los requerimientos mecánicos y funcionales del simulador | 5% |
| OE2: Sistema Electrónico — seleccionar e integrar sensores y sistema electrónico de adquisición y procesamiento | 10% |
| OE3: Software — desarrollar el software para sincronizar, visualizar, registrar y gestionar los datos del sistema | 5% |
| OE4: Validación — calibrar y validar la plataforma mediante pruebas experimentales | 5% |

| RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EJECUTADO EN LIBRA | Nivel Avance (%) |
| --- | --- |
| R1: Plataforma diseñada e integrada al simulador | 0% |
| R2: Sistema de sensores (cinemáticos y cinéticos) operativo | 0% |
| R3: Sistema electrónico de adquisición de datos en tiempo real | 0% |
| R4: Software de monitoreo, almacenamiento y visualización | 0% |

Síntesis de lo ejecutado durante la semana

| Actividad | Objetivo | Descripción | Resultados |
| --- | --- | --- | --- |
| A1: Revisión del estado del arte | OE1-OE4 (transversal) | Revisión de 38 fuentes en 8 bloques temáticos: simuladores instrumentados, validación IMU, calibración de sensores, celdas de carga, protocolos de calibración, normas ISO, software de sincronización y diseño mecánico | Documento de revisión bibliográfica completo con citas IEEE |
| A2: Síntesis vs. objetivos | OE1-OE4 | Tabla que cruza el estado del arte con los 4 objetivos específicos e identifica la brecha central | Brecha central identificada: ningún sistema revisado integra plataforma + IMU + celda de carga + software + validación normativa de bajo costo |
| A3: Requerimientos técnicos preliminares | OE1-OE4 | Traducción de hallazgos bibliográficos en especificaciones (DOF, IMU, rango de fuerza, arquitectura de software, protocolo de validación) | Sección de requerimientos técnicos con aclaración de alcance (sensado continuo, sin lazo de control en tiempo real) |
| A4: Verificación normativa ISO 10328 | OE4 | Contraste de valores de carga (P3-P6) contra fuentes primarias que citan la norma | Valores de P4 confirmados; valor de P5 corregido (2240/4480 N); P3 y P6 pendientes |

Situaciones surgidas en el desarrollo del proyecto

| Eventos | Fecha de Ocurrencia | Actividad Afectada | Acciones Tomadas |
| --- | --- | --- | --- |
| E1: Norma ISO 10328 es un documento de pago | 05/08/2026 | A4: Verificación normativa | Acceso mediante sala de lectura virtual de Normas Técnicas Peruanas (INACAL) vía biblioteca institucional PUCP |
| E2: Discrepancia entre valores de carga reportados por distintas fuentes secundarias de ISO 10328 | 05/08/2026 | A4: Verificación normativa | Verificación cruzada con papers que citan textualmente la norma vigente (2016), priorizando fuentes con permiso de reproducción explícito |